МУНИЦИПАЛДЫГ ЭТ-ХОРЕНГИЛИГ АЛБАН ЧЕРИ ОВУР КОЖУУН

ЧАГЫРГАЗЫНЫН ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОВЮРСКОГО КОЖУУНА

П Р И К А З

«____» декабря 2020 г.                                                                                  № ___

с. Хандагайты

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по реализации образовательных программ начального общего и основного

общего образования в общеобразовательных организациях Овюрского кожууна на основе результатов Всероссийских проверочных работ

В целях совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях и руководствуясь письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 ноября 2020 г. № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», на основании письма Министерства образования и науки Республики Тыва от 24 ноября 2020 г. № 10419 «О принятии соответствующих управленческих решений и разработке планов мероприятий («дорожной карты») на уровне каждой общеобразовательной организации с учетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса на основе результатов Всероссийских проверочных работ», приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 14.12.2021 г. №1175-д, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Овюрского кожууна на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (далее - План мероприятий) (приложение 1).

2. Методисту школьного отдела Доржу Ч.Д. провести работу по организации и контролю за своевременным выполнением Плана мероприятий.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:

3.1 обеспечить выполнение Плана мероприятий согласно приложению.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вр.и.о. начальника школьного отдела Хомушку М.А.

Начальник Управления образованием

Администрации Овюрского кожууна                                               Б.Э. Монгуш

Приложение 1

к приказу Управления образованием

Администрации Овюрского кожууна

от «___» декабря 2020 г. №____

План мероприятий («дорожная карта)

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Овюрского кожууна на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.

| № | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.2 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого класса | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.3 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждой параллели | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г | Заместители руководителя ОО по УВР, руководители школьных методических объединений | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждой параллели по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| 1.4 | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе общеобразовательной организации | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г | Заместители руководителя ОО (по учебно-воспитательной работе), руководители школьных методических объединений (при наличии) | Определение проблемных полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для всей общеобразовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитическая справка |
| - Организационно-методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | Внесение в планируемые результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному предмету (Приложение 2) |
| 2.2 | Внесение изменений в рабочие программы по учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | Внесение в планируемые результаты освоения учебного курса, в содержание учебного курса, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по учебному курсу (Приложение 3) |
| 2.3 | Внесение изменений в рабочие программы по курсу внеурочной деятельности | Учителя- предметники, школьные методические объединения | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | Внесение в планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности, в содержание учебного курса внеурочной деятельности, в тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Приложение к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности (Приложение 4) |
| 2.4 | Внесение изменений в программу развития универсальных учебных действий в рамках образовательной программы основного общего образования | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | Внесение в программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Образовательная программа основного общего образования (в части программы развития универсальных учебных действий) |
| 2.5 | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных педагогических технологий | Технологические карты учебных занятий |
| 2.6 | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителей ОО по УВР | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителей ОО по УВР | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 2.7 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений | До 1 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Индивидуальные образовательные маршруты |
| - Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение учебных занятий по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября — 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному предмету, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.2 | Проведение учебных занятий по учебному курсу | Учителя- предметники | 15 ноября — 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| 3.3 | Проведение учебных занятий по учебному курсу внеурочной деятельности | Учителя- предметники | 15 ноября — 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебному курсу внеурочной деятельности, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов | Технологические карты учебных занятий |
| - Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | до 31 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Внесение изменений в Положение о внутренней системе качества образования в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Положение о внутренней системе качества образования |
| 4.2 | Проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки не сформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.3 | Проведение тематической оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся заданий для оценки не сформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.4 | Проведение промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету | Учителя- предметники | 15 ноября - 27 декабря 2020 г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР | Включение в состав учебных занятий для проведения промежуточной (четвертной, триместровой, полугодовой) оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в контрольно- измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету | Технологические карты учебных занятий |
| 4.5 | Анализ результатов текущей, тематической и | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | 27 декабря 2020 г. по 17 января 2021г. | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | Результаты текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному предмету | Аналитический отчет |
| - Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций | Учителя- предметники, руководители школьных методических объединений, заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | 27 декабря 2020 г. - 17 января 2021 г. | Заместители руководителя ОО по УВР, руководитель ОО | Повышение качества реализации образовательной программы основного общего образования на основе результата в Всероссийских проверочных работ (далее-ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитический отчет |