Утверждена

приказом управления образования

от «_____» октября 2021

№ ______д

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

на 2021-2022 учебный год

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования |  |  |  |
| 1 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 (предварительные) | Июль – август 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 2 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 (предварительные) | Июль – август 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 3 | Выявление и идентификация школ со стабильно низкими результатами ГИА | Сентябрь – октябрь 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 4 | Расчет и утверждение показателей государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 2.13. Доля выпускников школ кожууна, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников кожууна 2.14. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена 2.15. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена и его значение в 2021 году | Сентябрь 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 5 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 (окончательные) | Октябрь 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 6 | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 (окончательные) | Октябрь 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 7 | Предоставление итоговой справки школьному отделу управления образованием | Октябрь 2021 г. | Заместители директоров по УВР |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1 | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится государственная итоговая аттестации (далее - ГИА) | январь 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 2 | Семинары региональных учебно-методических объединений (далее - РУМО) и муниципальных учебно-методических объединений (далее - МУМО) по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА 2022 | в течение учебного года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 3 | Работа со школами с аномально низкими результатами ГИА 2021 по предметам | в течение учебного года | методист УО |
| 4 | Проведение идентификации группы школ с низкими результатами ГИА 2021 по предметам | сентябрь - октябрь 2021 г. | Методист УО |
| 5 | Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА 2022 г. | 2021-2022 учебный год | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 6 | Обобщение и распространение опыта подготовки выпускников к ГИА (круглые столы, семинары, мастер-классы) | 2021-2022 учебный год в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 7 | Проведение образовательного аудита в ОО с высокой долей выпускников, не получивших аттестат по итогам ГИА 2021 | по отдельному плану | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 8 | Участие в дистанционном обучении на базе Акционерного общества «Академия «Просвещение» для учителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами | согласно договору | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 9 | Проведение профориентационной работы с выпускниками 2022 года | по отдельному плану | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1 | Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых документов | в соответствии с графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем | Методист УО |
| 2 | Утверждение персональных состав: - Муниципальных координаторов ГИА - Лиц, ответственных за формирование региональной информационной системы (далее - РИС) ГИА - Членов ГЭК - Председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором) - Заместителей председателей ПК - Членов ПК - Председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее - КК) - Членов КК - Руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) - Работников ППЭ | октябрь 2021 г. октябрь 2021 г, декабрь 2021 г. февраль 2022 г. февраль 2022 г. март 2022 г. март 2022 г. март 2022 г. досрочный (февраль 2022 г.) основной (апрель 2022 г.) дополнительный (август 2022 г.) | Методист УО |
| 3 | Утверждение сроков и мест подачи заявлений: - Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку - Для участия в итоговом сочинении (изложении) - Для участия в ГИА-11 (в досрочный период, основной, дополнительный) - Для участия в ГИА-9 (в досрочный период, основной, дополнительный) | не позднее, чем за 2 месяца до начала оценочной процедуры регистрации | Методист УО |
| 4 | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников пунктов проведения итогового собеседования и итогового сочинения | октябрь 2021 г. - январь 2022 г. | Методист УО |
| 5 | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | февраль - апрель 2022 г. | Методист УО |
| 6 | Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА в 2022 году для выпускников и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА | февраль - апрель 2022 г. | Методист УО |
| 7 | Подготовка приказов ,регламентирующих подготовку и проведение ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии с выходом федеральных приказов и инструктивных писем | Методист УО |
| 8 | Обновление положений, регламентов, инструкций, правил, регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2022 г | январь - апрель 2022 г. | Методист УО |
| Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1 | Распределение средств бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА 2022 (разработка проекта) | октябрь 2021 г. | Управление образования |
| 2 | Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и проведения ГИА | согласно графика ГИА | Руководитель ППЭ |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1 | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА в 2022 г. | в течение года | Методист УО |
| 2 | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | в соответствии с направленными федеральными инструктивными письмами | Методист УО |
| 3 | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ГИА: |  | Руководитель ППЭ |
|  | - организаторов ППЭ - технических специалистов ППЭ - членов КК | досрочный март 2022 г. основной май 2022 г. дополнительный август 2022 г. |  |
| 4 | Участие в федеральных тренировочных мероприятиях | в соответствии с графиком проведения Рособрнадзора | Методист УО |
| 5 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ при проведении региональных тренировочных мероприятий (апробации) | согласно утвержденного графика | Руководитель ППЭ |
| Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |
| 1 | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | согласно направленных федеральных писем | Руководитель ППЭ, директор Хандагайтинской СОШ |
| 2 | Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах и ГИА-9 | итоговое собеседование - декабрь 2021 г. ГИА - апрель 2022 г. | Управление образованием |
| 3 | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
|  | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | направление запросов по проверке за 1 неделю перед проведением оценочных процедур | Методист УО |
|  | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г. | Методист УО |
|  | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств | до 1 февраля 2022 г. до 1 марта 2022 г. | Методист УО |
| 4 | Организационные мероприятия по подготовке к ГИА |  | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 5 | Прием заявлений на участие в ГИА-9: - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА -9 в 2022 (в досрочный, основной и дополнительный периоды). | согласно графика приема |  |
| 6 | Прием заявлений на участие в ГИА -11: - в итоговом сочинении (изложении); - в ГИА-11 в 2022 (досрочный, основной, дополнительный периоды). | согласно графика приема |  |
| 7 | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным Минпросвещеиием РФ и Рособрнадзором | согласно расписания ГИА | Управление образованием |
| 8 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 из числа выпускников текущего года, лиц, не прошедших в предыдущие годы, лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), детей — инвалидов и инвалидов | октябрь 2021 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 9 | Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией ведомств по вопросам обеспечения проведения ГИА | по согласованию с министерствами и службами | Управление образованием |
| 10 | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителем ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | март 2022 г. май 2022 г. август 2022 г. | Управление образованием |
| 11 | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11, предоставление аналитических отчетов | сентябрь-октябрь 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| Мероприятии по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1 | Проведение акций: «Я -выпускник, а это значит...»; «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; «100 баллов для победы»; «Сдаем ЕГЭ вместе»; «Урок министра» | октябрь 2021 г. март 2022 г. апрель 2022 г. апрель 2022 г. май 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 2 | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации (далее - СМИ); - подготовка и проведение совещаний и встреч по тематике ГИА с участием общественности; - публикация материалов о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; о сроках проведения ГИА; о сроках подачи и местах рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА. | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 3 | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, педагогами, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 4 | Организация взаимодействия с пресс-службой администрации кожууна по информационному сопровождению ГИА в 2022 г. | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 5 | Подготовка информации на информационные сайты и стенды для выпускников и их родителей (законных представителей) | постоянно | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 6 | Издание информационных и справочных материалов по тематике ГИА | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 7 | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 8 | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения ГИА | согласно утвержденного плана | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 9 | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА и их родителям (законным представителям) | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| Тренировочные мероприятия (апробации) |  |  |  |
| 1 | Муниципальные тренировочные мероприятия в 9, 11 классах - по математике - по русскому языку -по выбранным предметам | 4 декабря, 11 декабря, март | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 2 | Региональная апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | январь 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 3 | Региональная апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в штабе ППЭ по предметам в 9 классах: - русский язык; - информатика; - физика; - иностранные языки; - химия. | март 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 4 | Проведение региональных оценочных процедур качества образования | согласно утвержденного плана | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 5 | Проведение федеральных мониторинговых исследований по оценке качества образования | согласно утвержденного плана Рособрнадзора | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 6 | Федеральные апробации в 11 классах (октябрь 2021 г - май 2022 г) | в соответствии с графиком выхода федеральных приказов и инструктивных писем | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1 | Контроль над организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; - мониторинг наличия информационных стендов в ОО; - мониторинг организации и проведения информационно-разъяснительных мероприятий с участниками ГИА и их родителями (законными представителями), педагогами - мониторинг работы муниципальных и школьных «горячих линий» | 1 раз в квартал | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 2 | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению) ГИА-9 и ГИА-11 | согласно расписания проведения оценочных процедур | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 3 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), к ГИА-9 и ГИА-11 | ноябрь 2021 г. февраль 2022 г. май 2022 г. | методист УО |
| 4 | Контроль за подготовкой мест проведения итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения) | декабрь 2021 г. февраль 2022 г. май 2022 г. | Методист УО |
| 5 | Контроль готовности ППЭ ГИА-11, ППЭ ГИА-9: - Проверка нормативных документов; - Проверка технического оснащения; - Проверка кадровой готовности; - Проверка системы видеонаблюдения; - Мониторинг создания безопасных условий в ППЭ (соблюдение требований САНПИНа, ТБ). | март 2022 г. май 2022 г. август 2022 г. | Управление образованием |
| 6 | Контроль за ходом подготовки выпускников 9, 11 (12) классов к прохождению ГИА | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 7 | Контроль миграции выпускников | в течение года | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 8 | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов) | в течение года | Руководитель ППЭ |
| 9 | Контроль допуска к ГИА (решение педсоветов ОО и результаты итогового собеседования по русскому языку и итогового сочинения (изложения)) | 3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения май 2022 г. | Заместители директоров по УВР, методист УО |
| 10 | Контроль Порядка проведения ГИА в ППЭ | 3 этапа итогового собеседования 3 этапа итогового сочинения согласно расписания проведения ГИА | Управление образованием |
| 11 | Назначить кураторство за каждым методистом предметы по сдаче ГИА в 9,11 классах: - Монгуш Н.Б.- русский язык и математика; - Донгак С.И.- химия; - Хомушку М.А.-история; - Ховалыг Д.К.- биология; - Баазан А.А.- обществознание; - Доржу Ч.Д.- тувинский язык; | В течение года Методическое сопровождение и контроль за подготовкой к экзаменам | Методисты УО |