Приложение №1 к приказу УО

от «18» мая 2022 г.

№ 148-д

План мероприятий по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 г.

| На муниципальном уровне |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация отбора кандидатов в кураторы РП 100+ | до 05.03.2022 | Муниципальные органы управления образования (далее - МОУО) | Формирование списка кандидатов в кураторы на муниципальном уровне |
| 2 | Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц | 09.03.2022 - 31.03.2022 | МОУО, кураторы | Протокол установочного семинара с кураторами. Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий |
| 3 | Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового профиля школы | до 31.03.2022 | МОУО | Протоколы контроля |

| 4 | Организация первичного посещения кураторами школ-участниц | до 31.03.2022 | МОУО, кураторы | Справки куратора по итогам посещения школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Выявление факторов риска в школ-участниц проекта | до 31.03.2022 | МОУО, кураторы | Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе |
| 6 | Назначение школьных координаторов РП 100+ | до 09.03.2022 | МОУО | Приказы о назначении школьных координаторов |
| 7 | Организация предварительного знакомства кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников | до 21.03.2022 | МОУО, кураторы | Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой |
| 8 | Контроль мониторинга выявления факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ | до 15.03.2022 | МОУО, кураторы | Аналитическая справка по региону по итогам определения образовательной среды во всех школах- участницах проекта |
| 9 | Исполнение мероприятий региональной системе методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб | В течение года | МОУО, ОО | Приказ об утверждении положения о муниципальной системе методической работы |
| 10 | Контроль работы и консультация по разработке концептуальных документов школами- участницами | до 31.03.2022 | МОУО, кураторы | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ- участниц проекта на обучающих курсах Протокол консультации |
| 11 | Участие в консультациях по разработке концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | до 25.03.2022 | МОУО, кураторы | Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз |
| 12 | Организация контроля за размещением школами- участницами концептуальных и антирисковых программ | до 31.03.2022 | МОУО, кураторы | Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами- участницами проекта всех документов в установленный срок в федеральной информационной системе |
| 13 | Участие в обучении муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ | 31.03.2022 | МОУО, муниципальные методические службы (далее-ММС) | 100% охват муниципальных управленческих команд обучением |
| 14 | Разработка муниципальных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием ММС | 31.03.2022 | МОУО ММС | Утверждённые муниципальными нормативно-правовыми актами муниципальные программы по поддержке школ 100+ |

| 15 | Сбор данных мероприятий региональной дорожной карты и направление аналитических справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» | 30.03. 2022 27.06.2022 26.09.2022 | МОУО | Аналитическая справка по итогам мониторинга. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Участие в 1,2,3 опросах участников проекта | 30.04. 2022 30.06. 2022 26.10. 2022 | МОУО, кураторы | Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятие управленческих решений |
| 17 | Организация участия муниципальных координаторов, кураторов, школьных управленческих команд в вебинарах | по графику | МОУО | Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие |
| 18 | Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для муниципальных координаторов, | 1 раз в 2 недели | МОУО, кураторы | 100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |
|  | для кураторов школ - участников проекта |  |  | Протоколы мероприятий/программа консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ-участниц проекта (по налаживаю взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.) |
| 19 | Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ | 1 раз в квартал | МОУО, кураторы | Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр. Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике |
| 20 | Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ | март, октябрь 2022 | МОУО | Повышение цифровой грамотности педагогов |
| 21 | Организация тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций | 20.04.2022 | МОУО | Приказ Минобр РТ об утверждении |
| 22 | Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности ОО | до 10.05.2022 до 10.07.2022 | МОУО | Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и |

|  |  | до 27.10.2022 |  | формирование управленческих решений на их основе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Обеспечение слушателей к совещаниям, мероприятиям по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | МОУО | 100% явка слушателей |
| 24 | Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов | в течение года | МОУО | 100% повышение квалификации |
| 25 | Обеспечение учителей математики на курсах повышения квалификации 80% | в течение года | МОУО | 80% успешно обучились по выявленным дефицитам |
| 26 | Обеспечение учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80% | в течение года | МОУО | 80% успешно обучились по выявленным дефицитам |
| 27 | Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта | в течение года | МОУО | 13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа» |
| 28 | Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах | 15.09.2022 | МОУО | Оснащение оборудованием не менее 50% школ |
| 29 | Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ | в течение года | МОУО | Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта |
| 30 | Реализация федеральной программы «Земский учитель» и региональной программы «Я-учитель» | 01.09.2022 | МОУО | Снижение потребности в педагогических кадрах |
| 31 | Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов | в течение года | МОУО | Онлайн-занятия |
| 32 | Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебнотренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ | в течение года | МОУО | Консультации, охват |
| 33 | Создание школы молодых педагогов, школы наставничества | апрель, сентябрь 2022 | МОУО | Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год |

| 34 | Создание школы молодых педагогов, школы наставничества | апрель, сентябрь 2022 | МОУО | Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества | В течение года | МОУО | Методические рекомендации, размещение на сайте |
| На уровне образовательной организации |  |  |  |  |
| 1 | Встреча с куратором проекта | до 1.03.2022 | Общеобразовательные организации-участницы проекта (далее-ОО) | Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи |
| 2 | Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ | до 31.03.2022 | ОО | Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе |
| 3 | Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+»на официальном сайте ОО | До 15.03.2022 | ОО | Ссылка сайта ОО |
|  | Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб | В течение года | ОО | Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы |
| 4 | Разработка концептуальных документов | до 18.03.2022 | ОО | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах |
| 5 | Размещение концептуальных документов школ- участников проекта на официальном сайте ОО | до 22.03.2022 | ОО | Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы |
| 6 | Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы | 25.03 2022 г. | ОО | Утверждённые |
| 7 | Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт | 30.03. 2022 27.06.2022 26.09.2022 | ОО | Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях |
| 8 | Участие в 1,2,3 опросах участников проекта | 30.03. 2022 20.06. 2022 | ОО | Доля респондентов из числа региональных участников ФП, принявших участие в |

|  |  | 21.10. 2022 |  | опросе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Участие управленческой команды ОО в вебинарах | по графику | ОО | Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие |
| 10 | Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд | 1 раз в 2 недели | ОО | 100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |
| 11 | Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ | 1 раз в квартал | ОО | Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике |
| 12 | Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе IT-КУБ | март, октябрь 2022 | ОО | Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов |
| 13 | Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций | 20.04.2022 | ОО | 100% охват педагогических и руководящих кадров |
| 14 | Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности | до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022 | ОО | Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе |
| 15 | Организация информационного сопровождения | в течение года | ОО | Широкое освещение мероприятий проектов |
| 16 | Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | ОО | 100% явка слушателей |
| 17 | Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов | в течение года | ОО | 100% повышение квалификации |
| 18 | Участие учителей математики на курсах | в течение года | ОО | 80% успешно обучились по выявленным |

|  | повышения квалификации 80% |  |  | дефицитам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80% | в течение года | ОО | 80% успешно обучились по выявленным дефицитам |
| 20 | Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ-участниц проекта | в течение года | ОО | 13% повышение квалификации согласно федерального проекта «Современная школа» |
| 21 | Открытие кабинетов «Точек роста» и «Цифровой образовательной среды» в школах | 15.09.2022 | ОО | Оснащение оборудованием не менее 50% школ |
| 22 | Проведение капитальных ремонтов в школах и обновление материально-технического оснащения школ | в течение года | ОО | Обновление материально-технического оснащения 6 школ-участниц проекта |
| 23 | Участие в федеральной программе «Земский учитель» и региональной программе «Я-учитель» | 01.09.2022 | ОО | Снижение потребности в педагогических кадрах |
| 24 | Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроков по подготовке к ГИА | в течение года | ОО | Онлайн-занятия |
| 25 | Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ | в течение года | ОО | Консультации, охват |
| 26 | Создание школы молодых педагогов, школы наставничества | апрель, сентябрь 2022 | ОО | Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, планграфик работы на год |
| 27 | Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества | В течение года | ОО | Методические рекомендации, размещение на сайте |