МУНИЦИПАЛДЫГ ЭТ-ХОРЕНГИЛИГ АЛБАН ЧЕРИ ОВУР КОЖУУН

ЧАГЫРГАЗЫНЫН ООРЕДИЛГЕ ЭРГЕЛЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОВЮРСКОГО КОЖУУНА

П Р И К А З

«29» марта 2023 г.                                                                                  № 334-д

с. Хандагайты

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по выходу школ Овюрского кожууна

из числа школ с низкими образовательными результатами на 2023 год

На основании Приказа Министерство образования Республики Тыва от 27 января 2023 года № 87-д, ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по выходу школ Овюрского кожууна из числа школ с низкими образовательными результатами на 2023 год.

- Ответственным лицам Управления образованием Администрации Овюрского кожууна (Куулар Ч.В. и Кара-Монгуш Д.Н.):

- обеспечить своевременное выполнение  мероприятий плана мероприятий («дорожной карты»);

- организовать работу по выполнению плана мероприятий по достижению показателей.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образованием

Администрации Овюрского кожууна                                            М.М. Начын

Приложение № 1 к приказу Управления образованием Администрации Овюрского кожууна от «29» марта № 334-д

План мероприятий («дорожная карта») по выходу школ Овюрского кожууна

из числа школ с низкими образовательными результатами

на 2023 год

| № | Задачи | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение анализа результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2021 и 2022 годы | до 20.01.2023 | Управление образования, школы роста | Аналитическая справка результатов школ роста по ОГЭ, ЕГЭ и ВПР по русскому языку и математике за 2021 и 2022 год |
| 2 | Назначение ответственных лиц по сопровождению школ роста в 2023 году | до 24.01.2023 | Управление образования | Приказ о назначении ответственного лица и муниципальных координаторов школ роста |
| 3 | Разработка дорожной карты по сопровождению школ роста | до 25.01.2023 | Управление образования | План-график («дорожная карта»), приказ УО |
| 4 | Организация отбора кандидатов в кураторы | до 25.01.2023 | Управление образования | Приказ о назначении кураторов |
| 5 | Разработка модели сетевого взаимодействия школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению онлайн - уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников, кураторов в рамках заключённых Соглашений о сотрудничестве | до 25.01.2023 | Управление образования, согласно плану ТИРОиПК | План работы по каждой школе (внедрение школы наставничества, менторства) |
| 6 | Разработка анкетирования для выявления рискового профиля школ роста (далее - РПШ) | до 25.01.2023 | Управление образования | Вопросы анкетирования |
| 7 | Организация прохождения процедуры анкетирования для выявления РПШ школ роста | до 30.01.2023 | Управление образования | Результаты анкетирования |
| 8 | Анализ результатов анкетирования 4 школ роста | до 10.02.2023 | Управление образования | Аналитическая справка о РПШ 4 школ по итогам анкетирования |
| 9 | Анализ выявленных РПШ на основе аналитических справок кураторов школ | до 10.02.2023 | Управление образования, кураторы школ роста | Аналитическая справка по школам роста по итогам анкетирования |
| 10 | Выявление дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики на основе результатов ОГЭ, ЕГЭ и ВПР 2021 г. и 2022 г. | до 14.02.2023 | Управление образования | Анализ дефицитов педагогических компетенций учителей русского языка и математики |
| 11 | Семинар для школьных управленческих команд школ роста по преодолению рисков | до 14.02.2023 | Управление образования, школы роста, кураторы | Программа |
| 12 | Разработка концептуальных документов школ роста (программа развития, антирисковые программы, концепция развития) | до 17.02.2023 | Кураторы и школы роста | Разработка и утверждение проектов концептуальных документов приказом директора |
| 13 | Организация консультирования школьной управленческой команды в процессе разработки концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы) | до 17.02.2023 | Управление образования | Протоколы встреч |
| 14 | Экспертиза содержания концептуальных документов школ роста | до 17.02.2023 | Управление образования | Аналитическая справка по кожууну о качестве разработанных концептуальных документов школ роста |
| 15 | Мониторинг разработки концептуальных документов школ роста (программа развития, антирисковые программы, концепция развития) | до 28.02.2023 | Управление образования | Аналитическая справка |
| 16 | Организация первичного посещения кураторами школ роста, в которых преобладает риск с высокой долей обучающихся, демонстрирующих признаки учебной неуспешности | до 28.02.2023 | Управление образования, кураторы | Справки по итогам посещения школ |
| 17 | Посещение уроков учителей русского языка и математики школ роста, имеющих риск по учебной неуспешности обучающихся | до 28.02.2023 | Управление образования, кураторы | Справки по итогам посещения уроков |
| 18 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей математики школ (с 2-мя маркерами) по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ОГЭ по математике» на 24 ч. | до 30.03.2023 | Управление образования, кураторы | План-график курсов и семинаров, методических десантов |
| 19 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка МБОУ СОШ с. Чаа-Суур по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ русского языка» | до 30.03.2023 | Управление образования, кураторы школ | План-график курсов и семинаров, методических десантов |
| 20 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка МБОУ СОШ с. Хандагайты по теме «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ГИА» | до 30.03.2023 | Управление образования, кураторы школ | План-график курсов и семинаров, методических десантов |
| 21 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей математики МБОУ СОШ с. Солчур по ВПР в 5 и 6 классах | до 30.03.2023 | Управление образования, кураторы школ | План-график курсов и семинаров, методических десантов |
| 22 | Адресное сопровождение и повышение квалификации учителей русского языка МБОУ СОШ с. Солчур по ВПР в 6 и 7 классах | до 30.03.2023 | Управление образования, кураторы школ | План-график курсов и семинаров, методических десантов |
| 23 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров по устранению рисков и дефицитов | до 30.03.2023 | Управление образования | 100% руководящих кадров школ роста повышают профессиональные компетенции |
| 24 | Обучение на курсах повышения квалификации 100% учителей математики школ роста | до 30.03.2023 | Управление образования | 100% обучились по выявленным дефицитам |
| 25 | Обучение на курсах повышения квалификации 100% учителей русского языка школ роста | до 30.03.2023 | Управление образования | 100% обучились по выявленным дефицитам |
| 26 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для кураторов школ роста | до 30.03.2023 | Согласно плану ТИРОиПК | График консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ роста (по налаживанию взаимодействия со школами, РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.) |
| 27 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для муниципальных координаторов проекта | до 30.03.2023 | Согласно плану ТИРОиПК | График консультаций 100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |
| 28 | Проведение консультационных мероприятий по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам для школьных управленческих команд | до 30.03.2023 | Согласно плану ТИРОиПК | График консультаций 100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков |
| 29 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты и принятие управленческих решений | 30.03.2023 27.06.2023 26.09.2023 | Управление образования | Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий |
| 30 | Организация площадок по обмену опытом по ВСОКО и ВШК, по навыкам анализа уроков, оказанию методической помощи учителям | До 30.03.2023 | Управление образования | Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в кожууне |
| 31 | Организация совещаний, мероприятий по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей | 1 раз в квартал | Управление образования | Протоколы совещаний, мероприятий и принятие управленческих решений по выявленным проблемам |
| 32 | Сетевое взаимодействие школ роста с сильными (релевантными школами) по проведению уроков, консультаций для учащихся, педагогов, управленческого персонала при содействии наставников, кураторов в рамках заключённых Соглашений о сотрудничестве | До 20.05.2023 | Управление образования, Согласно плану ТИРОиПК | Проведение мероприятий по наставничеству, менторству по каждой школе |

Цель и показатели результативности дорожной карты

Цель проекта: Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах Овюрского кожууна Республики Тыва, показывающих низкие результаты обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  | Уменьшение количества школ роста | основной | 4 школы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |