Утверждён Постановлением администрации

муниципального района «Овюрский кожуун»

Республики Тыва от 13.11.2023 г. № 522

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие образования муниципального района

«Овюрский кожуун» Республики Тыва на 2024-2026 гг.»

Подпрограмма

«Поддержка молодых педагогов Овюрского кожууна на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы 9. «Поддержка молодых педагогов Овюрского кожууна на 2024-2026 годы»

муниципальной программы «Развитие образования муниципального района

«Овюрский кожуун» Республики Тыва на 2024-2026 годы»

| Наименование подпрограммы | «Поддержка молодых педагогов Овюрского кожууна на 2024-2026 годы» |
| --- | --- |
| Основной исполнитель подпрограммы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием Администрации Овюрского кожууна» |
| Соисполнители подпрограммы | Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные организации, учреждение дополнительного образования Овюрского кожууна |
| Цели подпрограммы | Создание эффективной муниципальной системы поддержки молодых педагогов, приступивших к педагогической деятельной в образовательных учреждениях Овюрского кожууна и вовлечение не менее 60 % педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения, в первые три года работы. |
| Задачи подпрограммы | - 1. Социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии; - Привлечь и закрепить в общеобразовательных организациях лучших выпускников вузов. 3. Содействовать созданию муниципальной системы поддержки молодого учителя на базе муниципальной методической службы, оказать необходимую помощь в организации сопровождения и поддержки молодых педагогов и их взаимодействию с ведущими педагогами кожууна; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - привлечение молодых педагогов в образовательные учреждения Овюрского кожууна (в год не менее 3 выпускников педагогических ВУЗов и СУЗов страны); - закрытие вакантных мест во всех образовательных учреждениях Овюрского кожууна на 100 %; - омоложение педагогических кадров Овюрского кожууна, где средний возраст педагогов будет равняться 38-40 лет; - профессиональное развитие молодого учителя, профессиональная успешность, сопровождаемый муниципальными и школьными методистами в первые 3 года работы в образовательном учреждении. |
| Объёмы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2024-2026 годы составляет 450 тыс. рублей, в том числе за счёт муниципального бюджета– 450 тыс. рублей. Годы реализации; Всего; Муниципальный бюджет; Субвенции из бюджета РТ; Субсидии из бюджета РТ. 2024 г.; 150 т.р.; 150 т.р.. 2025 г.; 150 т.р.; 150 т.р.. 2026 г.; 150 т.р.; 150 т.р.. Итого; 450 т.р.; 450 т.р.. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт средств бюджета муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - создание целостной модели муниципального механизма вовлечения молодых педагогов в возрасте до 35 лет в социальные поддержки и методического сопровождения в первые три года работы; - за период подпрограммы (2024-2026 годы) не менее 50 % педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе наставничества, в первые 3 года работы; - доля молодых педагогов в образовательных учреждениях Овюрского кожууна не менее 40% от общего количества педагогических работников Овюрского кожууна; -профессиональное развитие молодого учителя, профессиональная успешность, установка на опережающий характер развития. |

- Характеристика сферы реализации Подпрограммы

Актуальность реализации данной подпрограммы поддержки молодых педагогов Овюрского кожууна на 2024-2026 годы (далее – Подпрограммы) вызвана тем, что одним из результатов проекта «Учитель будущего» является вовлечение в 2021–2024 годах не менее 70 % учителей в возрасте до 35 лет в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы. Потребность в достижении такого результата вызвана смещением баланса состава педагогических коллективов в сторону опытных работников. % молодых учителей в образовательных учреждениях Овюрского кожууна составляет 20-21%, а средний возраст педагогических работников образовательных учреждений в нашем кожууне 50-55 лет.

Поэтому особое значение приобретает работа с молодыми учителями и работниками дошкольных образовательных организаций как с важнейшей составляющей кадрового ресурса муниципальной системы образования.

Создание на территории Овюрского кожууна системы поддержки молодых педагогов в первые три года практической деятельности и в возрасте до 35 лет, работающих в образовательных организациях, предусматривает их социальную поддержку и профессиональное сопровождение.

План мероприятий поддержки молодых педагогов Овюрского кожууна

по реализации подпрограммы «Поддержка молодых педагогов Овюрского кожууна на 2024-2026 годы» муниципальной программы «Развитие образования муниципального района «Овюрский кожуун» Республики Тыва на 2024-2026 годы»

| № | Наименование мероприятия | Координатор/исполнители | сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Социальная поддержка молодых педагогов с целью закрепления их в профессии |  |  |  |
| 1.1 | Разработка положения о системе муниципальной поддержки молодых педагогов | Управление образованием администрации Овюрского кожууна | 2024 | Положение о системе социальной поддержки, о методическом сопровождении молодых педагогов |
| 1.2 | Муниципальная поддержка выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прибывших на работу в образовательные организации Овюрского кожууна | Администрация Овюрского кожууна Управление образованием Овюрского кожууна | 2024–2026 | - Постановление Администрации Овюрского кожууна; - Успешное закрепление молодых педагогов в образовательных организациях Овюрского кожууна |
| 1.3 | Привлечение выпускников педагогических СУЗов и ВУЗов для закрытия вакантных должностей в образовательных организациях Овюрского кожууна | Управление образованием Овюрского кожууна | 2024–2026 | Мотивация молодых специалистов (до 35 лет) на работу в сфере образования, более эффективное закрепление их в профессии выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, выезжающим работать в Овюрский кожуун по наиболее востребованным направлениям подготовки. "Образование и педагогические науки" (с квалификацией "учитель физики", "учитель математики" и "учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий", «учитель начальных классов», «учитель английского языка») с заключением трудового договора со сроком не менее 3 лет |
| 1.4. | Единовременная выплата выпускникам педагогических направлений организаций высшего образования и среднего профессионального образования, принятых на работу в образовательные организации Овюрского кожууна до 150 000 руб по итогам муниципального конкурсного отбора (на основании отдельного Порядка о предоставлении выплаты) | Администрация Овюрского кожууна Управление образованием Овюрского кожууна | 2024–2026 | Эффективное стимулирование молодых специалистов (до 35 лет) на работу по педагогическим профессиям в образовательных организациях Овюрского кожууна, закрепление их в профессии |
| 1.5. | Поддержка молодых педагогов в виде подъёмного пособия в размере двух должностных окладов педагогам, впервые поступившим на работу в образовательные учреждения и окончившие учреждения высшего и среднего профессионального образования в очной форме. | Администрация Овюрского кожууна Управление образованием Овюрского кожууна | 2024–2026 | Получение подъёмных пособий. |
| 1.6. | Стимулирующие выплаты молодым педагогам, поступившим на работу в образовательные организации по полученной специальности впервые - на период до прохождения ими аттестации с целью установления квалификационной категории (но не более 5 лет) | Администрация Овюрского кожууна Управление образованием Овюрского кожууна | 2024-2026 | Стимулирующие выплаты молодым специалистам в зависимости от образования: с высшим образованием (диплом с отличием) – 5%, с высшим образованием – 4%; со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) – 3%; со средним профессиональным образованием – 2%. |
| 2. Развитие общественных и профсоюзных объединений молодых педагогов |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка и организационно-методическое сопровождение общественно-профессиональных объединений молодых педагогов: - Совет молодых педагогов Овюрского кожууна | Профсоюзная организация работников образования Овюрского кожууна | 2024–2026 | Создание банка данных образовательных организаций, содействующих поддержке и развитию общественно- профессиональных объединений молодых специалистов |
| 2.2. | Изучение социальных условий для молодых специалистов, выявление и решение имеющихся жилищных проблем, проблем в медицинском обслуживании, оплате труда, повышении квалификации | Профсоюзная организация работников образования Овюрского кожууна | 2024-2026 | Создание банка данных молодых педагогов, которым необходима социальная помощь |
| 3. Организационно-методическое сопровождение молодых педагогов |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация повышения квалификации для молодых учителей (на федеральные курсы, на региональные КПК и муниципальные семинары, стажировки) | Управление образованием администрации Овюрского кожууна | 2024-2026 | Программы дополнительного профессионального образования |
| 3.2. | Ежегодный форум молодых педагогов Овюрского кожууна для обсуждения наиболее актуальных проблем и задач в образовании | Управление образованием администрации Овюрского кожууна | 2024-2026 | Выявление профессиональных затруднений молодых педагогов |
| 3.3. | Участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-Молодой специалист» | Управление образованием администрации Овюрского кожууна | ежегодно | Информационно-аналитический отчет |
| 3.4. | Подготовка молодых учителей к аттестации в условиях НСУР | Управление образованием администрации Овюрского кожууна | ежегодно | Методическое сопровождение |
| 3.5. | Охват молодых педагогов образовательных учреждений Овюрского кожууна программой наставничества | Управление образованием администрации Овюрского кожууна | ежегодно | 100%-ный охват молодых педагогов до 35 лет наставничеством более опытных коллег. |